## Sheet1
2025年普宁市城市道路挖掘计划表（市区）
序号 | 所属地市(县市区) | 单位 | 施工路段 | 施工内容 | 计划开工日期 | 计划完工日期 | 备注
1 | 普宁市 | 广东电网揭阳普宁分公司 | 环市西路 | 110kV池尾站10kV电通线线路 新建工程 | 2025-06-01 | 2025-08-25
2 |  |  | 金池路 | 110kV池尾站10kV电通线线路 新建工程 | 2025-06-01 | 2025-08-25
3 |  |  | 新光路 | 110kV流沙站10kV溪安线网架 完善工程 | 2025-06-01 | 2025-08-25
4 |  |  | 普宁大道（普宁中医院路段） | 普宁供电局生产综合楼 通信机房光缆加装 | 2025-02-15 | 2025-06-15
5 |  |  | 普宁大道（润泰加油站路段） | 普宁供电局生产综合楼 通信机房光缆加装 | 2025-02-15 | 2025-06-15
6 |  |  | 城西大道与山湖路平交 | 110kV池尾变电站10kV山湖线大修（配网安全隐患专项） | 2025-02-15 | 2025-06-15
7 |  |  | 普益大道与长春路平交 | 220kV池尾变电站10kV广达线大修（配网安全隐患专项） | 2025-02-15 | 2025-06-15
8 |  |  | 城西大道与山湖路平交 | 220kV池尾变电站10kV莲花山水厂线大修（配网安全隐患专项） | 2025-02-15 | 2025-06-15
9 |  |  | 南环大道（莲花山路段） | 220kV池尾变电站10kV莲花山水厂线大修（配网安全隐患专项） | 2025-02-15 | 2025-06-15
10 |  |  | 南环大道与贵湖路平交 | 110kV赤水变电站10kV赤池线大修（配网安全隐患专项） | 2025-02-15 | 2025-06-15
11 |  | 普宁粤海水务有限公司 | 赤华路 | DN400砼供水管道改造施工 | 2025-03-10 | 2026-03-20
12 |  | 广东省广业环保产业集团有限公司揭阳练江枫江项目指挥部 | 南华路 | 排污管道施工 | 2025-03-21 | 2025-03-31
13 |  |  | 赵华路 | 排污管道施工 | 2025-04-01 | 2025-04-10
14 |  |  | 体育路 | 排污管道施工 | 2025-04-11 | 2025-04-20
15 |  |  | 长春路 | 排污管道施工 | 2025-04-21 | 2025-04-30
16 |  |  | 赤华路 | 排污管道施工 | 2025-05-11 | 2025-05-20
17 |  |  | 广达路 | 排污管道施工 | 2025-05-21 | 2025-05-31
18 |  | 普宁市中宏管道燃气 有限公司 | 324国道东环大道路段 | 埋设供气管道 | 2025-01-04 | 2025-01-10
19 |  |  | 福宁路吉之里路段 | 埋设供气管道 | 2025-01-05 | 2025-01-12
20 |  |  | 新河东路斗文路段 | 埋设供气管道 | 2025-06-03 | 2025-06-22
21 |  | 广东省广播电视网络股份有限公司揭阳普宁分公司 | 流沙大道（东埔大圆至占陇路段） | 敷设光缆 | 2025-03-01 | 2025-07-31
22 |  | 中国电信股份有限公司 普宁分公司 | 北二环与普益大道平交 | 网络线路管道敷设 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 管道建设，涉及市政道路的通信架空路线予以改入，提升市容市貌
23 |  |  | 金池路（法院路段） | 网络线路管道敷设 | 2025-01-01 | 2025-06-30
24 |  |  | 广达北路与金池路平交 | 网络线路管道敷设 | 2025-01-01 | 2025-06-30
25 |  |  | 普益大道（新寮路段） | 网络线路管道敷设 | 2025-01-01 | 2025-06-30
26 |  |  | 东环大道与新美路平交 | 网络线路管道敷设 | 2025-01-01 | 2025-06-30